## （参考様式１）報告書
（参考様式１）
九農建（水）第126号
2020-11-24
国土交通大臣 赤 羽 一 嘉 殿
九戸村長 晴 山 裕 康
社会資本総合整備計画の事後評価結果について
社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７号国土交通事務次官通知）第１０第１項に基づき、別添のとおり社会資本総合整備計画の事後評価結果を報告します。
記
○提出する社会資本総合整備計画
・九戸村下水道事業における循環のみちの実現（防災・安全）

## （参考様式２）事後評価書
（参考様式２）社会資本総合整備計画 事後評価書 | [17 empty] | 令和２年11月24日
計画の名称 |  |  | 九戸村下水道事業における循環のみちの実現（防災・安全）
計画の期間 |  |  | 平成30年度 ～ 平成30年度 （1年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 九戸村
計画の目標
下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。
計画の成果目標（定量的指標）
九戸処理区の処理場の長寿命化対策率を0％（H30当初)から100％（H30末)に増加させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[13 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H30当初） | （H30末） |  | （H30末）
| 九戸処理区の長寿命化対策率 | [11 empty] | 0% | ― |  | 100%
実施済み施設（箇所）／実施対象施設（箇所）
上段：計画 下段：実施
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 6 |  | Ａ | 6 | Ｂ | 0 | Ｃ | 0 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
[5 empty] | 5.8 |  |  | 5.8 |  | 0 |  | 0 | Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 0%
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [10 empty] | 事後評価の実施時期
令和２年11月
九戸村農林建設課内において実施 | [10 empty] | 公表の方法
九戸村ホームページにて公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ 下水道 | [19 empty] | 上段：計画 下段：実施
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34
九戸処理区
A-1-1 | 下水道 | 一般 | 九戸村 | 直接 | － | 処理場 | 改築 | 九戸村浄化センターの機器設備更新 |  |  | 回転数制御装置の更新 |  | 九戸村 | [5 empty] | 6
[11 empty] | 回転数制御装置の更新 | [7 empty] | 5.8
△△処理区
合計 | [18 empty] | 6
5.8
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業 | [19 empty] | 上段：計画 下段：実施
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計 | [18 empty] | 0
0
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
その他関連する事業
計画等の名称 |  | ○○市における循環のみちの実現 | [17 empty] | 上段：計画 下段：実施
事業種別 |  |  | 交付 |  |  |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 市町村名 | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
|  |  | 対象 |  |  |  |  | （事業箇所）
A'-1-1 | 下水道 |  | ○○市 |  |  |  |  | 汚水管渠 |  |  |  |  | ○○市 | [6 empty] | 防安移行元
A'-1-2 | 下水道 |  | ○○市 |  |  |  |  | 設計 |  |  |  |  | ○○市 | [6 empty] | 防安移行元
C'-1-1 | 下水道 |  | ○○市 |  |  |  |  | 末端管渠 |  |  |  |  | ○○市 | [6 empty] | 防安移行元
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ'＋Ｂ'＋Ｃ'） |  | 0 |  | Ａ’ | 0 | Ｂ’ | 0 | Ｃ’ | 0 | (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） |  |  | 0%
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・九戸処理区の処理場の長寿命化対策率を向上させることが出来た。
交付対象事業の効果の発現状況
|  |  |  | 指標①（雨水排水路の整備率） |  | 最終目標値 |  | 100% |  | 目標値と実績値に差が出た要因
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [7 empty] | 1／1
[6 empty] | 最終実績値 |  | 60%
1.8km ／ 3.0km
|  |  |  | 指標②（管渠耐震補強実施率） |  | 最終目標値 |  | 25% |  | 目標値と実績値に差が出た要因
250m ／ 1,000m
[6 empty] | 最終実績値 |  | 30%
300m ／ 1,000m
|  |  |  | 指標③（処理場及びポンプ場の長寿命化計画の実施率） |  | 最終目標値 |  | 100% |  | 目標値と実績値に差が出た要因 | 計画通り事業の実施を行うことが出来た。
1／1
[6 empty] | 最終実績値 |  | 100%
1／1
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
・引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

## （参考様式３）参考図面
（参考様式３） （参考図面）
計画の名称 | 九戸村下水道事業における循環のみちの実現（防災・安全）
計画の期間 | 平成３０年度～平成３０年度（１年間） | 交付対象 | 九戸村
下水道法による事業計画区域
（整備予定区域）
既設幹線
ポンプ場
処理場
枝線整備
新設 （赤）
増設 （青）
改築 （緑）
長寿命化計画等
一体的に実施することにより期待される効果
Ｐ
Ｔ
整備予定箇所の色分け
Ｐ
Ｔ
凡例
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
九戸処理区
A07-001
九戸浄化センター設備更新事業